## Sheet1
工作項目 | 子項目 | 預計完成日期 | 狀態 | 備註
程式版本控制 | CVS系統設定與測試 | 2011-10-28 | Close | local端設定與文件稍有差異，需參照自編Readme.txt說明
WISE建議與疑難討論區 | 資料庫table建立與欄位設定 | 2011-10-28 | Close
開發環境改進 | phpMyAdmin圖形化資料庫管理程式設定 | 2011-10-28 | Close
WISE建議與疑難討論區 | 程式開發 | 2011-11-01 | Close
程式功能 | 1.註冊帳戶「州」欄位刪除 2.挑戰問題「答案選項」刪除功能 3.插入動畫的語法提示 | 2011-11-03 | 1.Close 2.Close | 3.可參考教學文件
程式功能 | Authoring Tool中無法建立中文Project name | 11月4日 | Close | 另外發現Open Project時選項無法正確顯示中文
WISE建議與疑難討論區 | 加入回覆功能 | 2011-11-04 | Close | 直接架設phpBB論壇程式
程式版本控制 | 安裝設定Dell筆電CVS系統 | 2011-11-07 | Close
教學文件 | WISE4插入圖片與嵌入動畫教學 | 2011-11-07 | Close | 1.插入圖片 2.嵌入Flash動畫 3.嵌入PhET動畫 4.嵌入Molecular Workbench動畫
程式功能 | 嵌入Molecular Workbench動畫 | 2011-11-07 | Close | 璽芳提出
WISE系統部署 | 1.連線與遠端登入功能安裝測試 2.Java環境安裝 3.Web Server架設 4.MySQL資料庫建置 5.WISE系統部署 | 2011-11-11 | Close
WISE建議與疑難討論區 | 建置於Server | 2011-11-11 | Close
Group網頁 | 網頁與內容製作 | 2011-11-14 | Close
Workshop課程 | 操作手冊製作 | 2011-11-18 | Close
開發環境問題 | 開發環境編譯程式錯誤問題 | 2011-11-18 | Close | 已解決
程式版本控制 | CVS Server連線問題 | 2011-11-18 | Close | 使用Git代替
Group網頁 | 修改後上線 | 2011-11-18 | Close | 後續加入老師CV
程式功能 | Chanllenge Question回答錯不能try again | 2011-11-21 | Close | (昭仁提出) 目前的設計是Try again前要先回前面某個step重新學習，但是回答錯直接Try again是不允許的。
程式功能 | Car Graph的圖形沒顯示出來 | 2011-11-21 | Close | (昭仁提出) 在編輯此Step時左上角「Editor View 」選擇「Advanced」可進行編輯，修改"img": "assets/house-red.png"屬性，但前提是必須配合上傳自己想顯示的圖形如「house-red.png」。
程式功能 | 註冊學生帳號有數字就不能建立 | 2011-11-21 | Close | (昭仁提出) 預設姓名是字母(而非代號)，如果有相同姓名，系統會在帳號後面給數字做為一個獨一無二的帳號
程式功能 | 使用註冊過的帳號系統會自動指定新帳號 | 2011-11-21 | Close | (昭仁提出) 如果有相同姓名，系統會在帳號後面給數字做為一個獨一無二的帳號
程式功能 | 老師帳號使用Idea Basket編輯時有錯誤訊息 | 2011-11-21 | Close | (璽芳提出) Berkeley已修正此問題，等Berkeley發佈新版本修正，系統Update後就不會有此問題。
程式功能 | Idea Basket學生於想法欄輸入中文存檔後會出現問號，無法正常顯示。 | 2011-11-21 | Close | (柏雅提出) Berkeley已修正此問題，等Berkeley發佈新版本修正，系統Update後就不會有此問題。
程式功能 | introduction page若輸入中文 則preview project時會出現亂碼 | 2011-11-21 | Close | (璽芳提出) 測試可以正常顯示，並提示同學正確語法
程式功能 | 單一project的檔案存放空間只有10mb 希望可以設大一點，不然放影片很快就滿了 | 2011-11-21 | Close | (昭仁提出) 如果檔案上傳太大可能會造成系統loading過重的問題，建議可以使用youtube影片嵌入功能取得嵌入碼，再用Text/HTML Pages嵌入影片即可，或許這是個不錯的方式。
程式版本控制 | Git申請帳號、驗證碼、連線與上傳程式碼 | 2011-11-22 | Close
網站管理 | 網址修正twise.nknu.edu.tw自動轉頁 | 2011-11-23 | Close
網站管理 | 新增JNLP檔上傳區與相關路徑設定 | 2011-11-23 | Close
網站管理 | 最新消息區加入課程設計介紹、文章刊載 | 2011-11-24 | Close
網站管理 | Project library匯入入中文地科課程 | 2011-11-24 | Close
程式功能 | MySQL資料庫儲存中文亂碼問題解決 | 2011-11-24 | Close
開發環境問題 | 建置完成 | 2011-11-25 | Close
Group網頁 | 加入CV、更新研究成果 | 2011-11-25 | Close
網站中文化 | 頁面中文化修改與上傳更新 | 2011-11-28 | Close | 學習環境、教師工具、操作指南、WISE優勢 頁面
系統管理 | 匯出Group課程並備份；匯入Group課程到NTNU | 2011-11-30 | Close | NTNU之ID：50、51、52、53
網站更新版本 | 更新為WISE4.4 Stable版本 | 2011-12-01 | Close | 並重新檢視與設定Java環境以及相關設定
系統穩定度 | 1.發現Port衝突的問題 2.測試新建課程是否覆蓋舊課程 3.解除相關Port的安全限制 4.變更server.xml當中localhost設定 5.發現記憶體溢位問題 |  | Processing | 1.監控測試中 2.目前未發現有此情形 3.安全等級與連接埠設定(新增8443、8005、8009) 4.設定為twise.nknu.edu.tw 5.設定tomcat memory size並詢問Hiroki
程式功能 | Challenge Question與Match & Sequence無法編修 | 2011-12-01 | Close | (璽芳提出) 該課程此兩step毀損，新建課程step解決此問題
程式功能 | Text/HTML page新增Hints存檔功能失效 | 2011-12-01 | Close | (柏雅提出) 改用Firefox就沒有出現此問題
網站中文化 | 頁面中文化修改與上傳更新 | 2011-12-02 | Close | 1.行動中的WISE頁面 2.研究與科技頁面 3.首頁按鈕文字 4.教師註冊頁面
網站管理 | Project library匯入入中文全球氣候變遷課程 | 2011-12-05 | Close
網站中文化 | 學生帳號註冊頁面 | 2011-12-06 | Close
網站功能 | 暫時刪除首頁地球科學專案以外項目 | 2011-12-06 | Close
網站功能 | 修正學生註冊頁面「中間名」為「姓名」 | 2011-12-06 | Close | 在密碼提示問題中
網站中文化 | 首頁TELS字拿掉、Open source翻譯 | 2011-12-06 | Close
網站中文化 | 教師登入功能主頁面 | 2011-12-07 | Close
網站中文化 | Authoring Tool選項中文化 | 2011-12-07 | Close
網站功能 | 刪除教師註冊頁面「州」欄位項目 | 2011-12-08 | Close | 更改前後端程式，後端程式需編譯
網站中文化 | 更新註冊資訊頁面 | 2011-12-08 | Close | 首頁/我的帳號/更新註冊資訊
網站中文化 | Authoring Tool中Open Project無法顯示中文問題 | 2011-12-08 | Close | 而且可輸入中文專案名稱建立專案
網站圖片 | 首頁圖片影像處理、修改並更換 | 2011-12-09 | Close | 拿掉陰影圖層及英文字、置換本國圖片
網站中文化 | 教師登入未有Run課程說明頁面 | 2011-12-09 | Close
網站功能 | Project Library對應圖示 | 2011-12-09 | Close | 青蛙圖→正確圖示
網站中文化 | project detail頁面 | 2011-12-12 | Close | 首頁/Project/詳細說明
網站中文化 | 瀏覽WISE專題頁面 | 2011-12-16 | Close
網站功能 | 聯絡WISE功能 | 2011-12-16 | Close | 自動發信到管理者信箱
網站功能 | 每日系統報告 | 2011-12-16 | Close | 自動發信到管理者信箱
網站中文化 | 更新我的帳號頁面 | 2011-12-19 | Close
網站中文化 | 變更我的密碼頁面 | 2011-12-19 | Close
網站中文化 | 課堂評分管理頁面 | 2011-12-19 | Close
網站功能 | 複製客製化功能修正 | 2011-12-20 | Close
網站中文化 | Step：Brainstorm Discussion | 2011-12-20 | Close
網站中文化 | Step：Car Graph | 2011-12-20 | Close
網站中文化 | Step：Challenge Question | 2011-12-21 | Close
網站中文化 | Step：Data Graph | 2011-12-21 | Close
網站中文化 | Step：Draw | 2011-12-22 | Close
網站中文化 | Step：Explanation Builder | 2011-12-22 | Close
網站中文化 | Step：Fill In | 2011-12-23 | Close
網站中文化 | Step：Flash | 2011-12-23 | Close
網站中文化 | Step：Graph/Sensor | 2011-12-26 | Close
網站中文化 | Authoring Tool特殊功能表選單 | 2011-12-26 | Close
網站中文化 | Step：Idea Basket | 2011-12-27 | Close
網站中文化 | Step：Match & Sequence | 2011-12-27 | Close
網站中文化 | Step：Molecular Workbench | 2011-12-27 | Close
網站中文化 | Step：Multiple Choice | 2011-12-27 | Close
網站中文化 | Step：My System | 2011-12-28 | Close
網站中文化 | Step：My System2 | 2011-12-28 | Close
網站中文化 | Step：Open Response | 2011-12-29 | Close
網站中文化 | Step：Outside Url | 2011-12-29 | Close
網站功能 | 上傳區容量修改為50MB | 2011-12-29 | Close
網站功能 | 允許上傳JNLP檔案 | 2011-12-29 | Close
網站中文化 | Step：Questionnaire | 2011-12-30 | Close
網站中文化 | Step：Reflection Note | 2011-12-30 | Close
網站中文化 | Step：Seasons | 2011-01-02 | Close
網站中文化 | Step：Table | 2011-01-03 | Close
網站中文化 | Step：Template | 2011-01-03 | Close
網站中文化 | Step：Text/HTML | 2011-01-03 | Close
網站中文化 | 電腦相容性確認頁面 | 2011-01-04 | Close
網站中文化 | 開啟專案對話框 | 2012-01-03 | Close
網站中文化 | 新增專案對話框 | 2012-01-03 | Close
網站中文化 | 複製專案對話框 | 2012-01-03 | Close
網站中文化 | 上傳檔案對話框 | 2012-01-03 | Close
網站中文化 | 編輯資訊對話框 | 2012-01-03 | Close
網站中文化 | 新增活動對話框 | 2012-01-03 | Close
網站中文化 | 新增步驟對話框 | 2012-01-03 | Close
網站中文化 | Authoring Tool編輯主頁面 | 2012-01-03 | Close
網站中文化 | 步驟中文名稱 | 2012-01-04 | Close
網站中文化 | 步驟類型描述頁面 | 2012-01-04 | Close
網站中文化 | Show Previous Work頁面 | 2012-01-04 | Close
網站中文化 | 標籤設定頁面(Tag) | 2012-01-04 | Close
網站中文化 | 特殊功能所有功能頁面 | 2012-01-05 | Close
網站中文化 | 編輯提示頁面(Hint) | 2012-01-05 | Close
網站中文化 | 學校技術人員頁面 | 2012-01-06 | Close
網站中文化 | 編輯環境"移動"、"複製"、"鏡像"、"刪除"提示訊息 | 2012-01-06 | Close
網站中文化 | 學生登入主頁面 | 2012-01-09 | Close
網站中文化 | 學生新增一個專題對話框 | 2012-01-09 | Close | Cancel按鈕
網站中文化 | 學生更改密碼對話框 | 2012-01-09 | Close | Close按鈕
網站中文化 | 學生已歸檔專題說明頁面 | 2012-01-09 | Close
網站中文化 | 學生我的作業頁面 | 2012-01-10 | Close | All Work文字
網站中文化 | 學生標記頁面 | 2012-01-10 | Close
網站中文化 | 學生和組員登入對話框 | 2012-01-10 | Processing
網站中文化 | 教師評分頁面 | 2012-01-10 | Receive
網站功能 | 專案標題不能修改 | 2012-01-10 | Processing | 編碼問題
網站圖片 | 頁面圖片影像處理、修改並更換 | 2012-01-12 | Receive
網站功能 | step有時不能複製 | 2012-01-12 | Processing | 不能複製step：位置-時間圖、系統圖
網站功能 | 教師評分功能造成系統問題 | 2012-01-13 | Processing
網站功能 | 表格步驟數據傳輸 | 2012-01-13 | Processing | 無法傳輸
網站中文化 | 教師專題執行對話框與說明頁面 | 2012-01-13 | Receive